**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор ГБОУ СПО**

**«Новозыбковский**

**промышленный техникум»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.П.Кириченко**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_ год**

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО СОЗДАНИЮ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ**

**в 2014-2015 уч. гг.**

| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Срок реализации** | **Показатели выполнения** | **Исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Создание целевой и нормативной базы УЦПК ГБОУ СПО "Новозыбковский промышленный техникум"** |
|  | Изучение нормативных документов и методических материалов по созданию УЦПК | Сентябрь 2014 г. | Разработка проекта УЦПК | Заведующая УЦПК Слайковская С.М. |
|  | Разработка и обсуждение проекта плана работы УЦПК | Октябрь 2014 г. | Утверждение проекта МЦПК | Заведующая УЦПК Слайковская С.М. |
|  | Разработка пакета локальных документов (Положение об УЦПК, должностая инструкция заведующей УЦПК, план мероприятий по созданию УЦПК, положение о профориентационной работе ) | Ноябрь 2014 г.  | Приказ директора ДО «О создании УЦПК», утверждение локальных документов | Заведующая УЦПК Слайковская С.М. |
|  | Анализ материально-технических, кадровых, информационных, интеллектуальных ресурсов в обеспечении деятельности УЦПК | Декабрь 2014 г. | Аналитический отчет | Заведующая УЦПК Слайковская С.М. |
|  | Налаживание связей УЦПК с работодателями, Центром занятости г.Новозыбкова, г.Злынка, рп Климово в целях обеспечения функционирования УЦПК | Декабрь 2014 г. | Протоколы намерений  | Заведующая УЦПК Слайковская С.М |
|  | Разработка и наполнение сайта/блога УЦПК | Октябрь 2014- | Сайт/блог УЦПК | Зам.дир.по УРДмитроченко С.А.Заведующая УЦПК Слайковская С.М |
|  | Изучение потребностей различных возрастных, социально-профессиональных групп граждан, работодателей. | Декабрь-Январь 2014-2015г. | Обобщение информации, полученной в ходе социологических опросов, изучения источников и материалов | Зам.дир.по УПРБатурская Е.М.Заведующая УЦПК Слайковская С.М |
|  | Разработка программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям НПТ с учетом потребностей рынка труда, запросов центров занятости  | Январь-февраль 2015г. | Программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям  |  |
|  | Разработка программ и технологий обучения | Февраль-март 2015 г. | Методические рекомендации  |  |
|  | Разработка и утверждение перечня рабочих профессий, реализуемых УЦПК | Март 2015 г. | Перечень рабочих профессий, реализуемых МЦПК | Зам.дир.по УПРБатурская Е.М.Заведующая УЦПК Слайковская С.М |
|  | Общественная презентация УЦПК  | Июнь 2015 г. | Программа презентации |  |
|  | Набор контингента УЦПК | По мере формирования группы. | Списки групп | Заведующая УЦПК Слайковская С.М,  |

Исп. заведующая УЦПК Слайковская С.М.